## 例ガントチャート
No. | 親タスク | 子タスク | 備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 見積 | 実績 | 進捗 | 月 | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [45 empty] | 2024-12-01
|  |  | タスク詳細 |  |  |  | [h] | [h] | [%] | 日 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02
[8 empty] | ※自動計算 | ※自動計算 | 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
1 | 要求仕様書 | 一覧画面 | エンジニア情報の表示、検索、ソート、削除 | A | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 15 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
2 |  | 詳細情報画面 | 詳細情報の表示、保存日時表示、情報更新 | A | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 15 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
3 |  | 新規追加画面 | 1件追加するせっていにする | A | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
4 |  | CSV読み込み | 情報一括追加テンプレートの出力 | B | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
5 |  | CSV出力 | 選択した情報の出力 | B | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
6 | 画面仕様書 | 画像イメージの作成 | 参考UIおよび機能の補足も加える |  | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 20 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
7 |  | ユーザーに提示する文言 | 「画像イメージの作成」と合わせたタスク？ |  | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
8 | クラス図 | 設計→レビュー |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
9 | 状態遷移図・状態遷移表 | 設計→レビュー |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
10 | シーケンス図 | 設計→レビュー |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
11 | クラス設計 | MainApp | エントリーポイント、メイン、全体管理 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
12 |  | Employee | 社員情報のクラス、社員ID、名前、生年月日の属性 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
13 |  | EmployeeManager | 社員情報の管理、データの追加、削除、保存 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
14 |  | EmployeeView | Swing使用しての社員情報の表示管理 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 10 | ※自動計算: 0; ※自動計算: 0
15 | [7 empty] | ※自動計算: 0
16 | [7 empty] | ※自動計算: 0
17 | [7 empty] | ※自動計算: 0
18 | [7 empty] | ※自動計算: 0
19 | [7 empty] | ※自動計算: 0
20 | [7 empty] | ※自動計算: 0
21 | [7 empty] | ※自動計算: 0

## 見積変更
親タスク | 子タスク | 担当者 | 追加工数[h] | 削減工数[h] | 理由 | 更新日 | 更新者
要件仕様書 | システム概要
一覧画面
詳細情報画面
新規追加画面
編集画面
削除機能
CSV読み込み
CSV出力
入力チェック
エラー処理
権限制御
レビュー対応